○○國小/國中—○○○年改善無障礙校園環境計畫執行進度甘特圖 (範例)
受補助單位：○○國小/國中	計畫名稱：○○○年改善無障礙校園環境計畫
計畫期程：○○○年○月○日至○○○年○月○日
計畫經費總額：*萬*仟*佰*拾*元—縣府補助金額：*萬*仟*佰*拾*元，自籌款：*萬*仟*佰*拾*元
核定無障礙設施項目與數量(如；改善室外通路1處、增設昇降設備1座…)： / 改善#### %處、#### %處、增設#### %座
計畫執行進度甘特圖： / 月 份 / 項 目 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備註 / 遴選建築師 / 依建築物無障礙相關法規劃設計、繪製施工圖及製作預算書 / 預算書圖審查、報府備查、請領建照 / 辦理工程招標、決標、簽約 / 無障礙工程施工、監工 / 竣工後辦理專業勘檢與驗收、請領使照 / 函報核結請款資料 / 完成結案 / 預定進度累計百分比
學校承辦人： 單位主管： 校長： / 聯絡電話：

_______年度改善校園無障礙環境進度管控表 (___月)
					填表日：
鄉鎮別	學校		核定計畫項目		核准日期		核定金額		招標日		設計規劃決標日

核定發包期限	工程決標日		決標金額		開工日		完工日		驗收日		核結日

目前進度(項目及計畫執行率)			落後原因分析				因應作為 / 改善策略				預估追上進度時程

說明：1.貴校應於收到核定文起至核銷完竣期間，每月3日前逕至本縣教育處雲端系統-資料填報區查填「年度改善計畫當月執行進度調查表」， 俾利本府控管貴校執行情形。 / 2.貴校應確依核定計畫暨概算執行，倘未於限期內完成發包、或計畫及預算變更時，須來文詳細說明原因、擬定改善策略、預估發包完竣日， 報府審核。 / 3.無障礙設施列管學校須於計畫工程完竣後，先報府申請複勘並解除列管，方得辦理經費核結。
承辦人：				總務主任：			校長：

工程採購案件請款檢核表各項注意事項：
空污費繳款書
1. 利息、滯納金等項不能請領。
工程支出明細表、經費收支結算表
1.各細項請款金額不得逾原核定該項比率及數額。
2.遇有保險無效益情形，應敘明含稅金額。
結算驗收證明書
1.未蓋機關、學校關防。
2.結算金額與結算明細表之結算金額不符。
3.履約逾期總天數、不計違約金天數、應計違約金天數、展期天數漏填。
4.預定竣工日期錯誤。
5.逾期違約金或其他違約金未填或錯誤。
6.減帳誤填驗收扣款欄或減價收受之減價金額誤填於增減欄。 如依合約規定採減價收受者，(1)其驗收合格日期為經機關首長核准之日期，(2)按不符項 目標的之數量或規格比例減計價金(註：含相關之一式計價項目，但保險費項目除外)，並 處減價金額(是否含保險除外相關之一式計價項目，依契約規定)□倍（註：依契約規定） 作為懲罰性違約金。
7.加減帳及採驗收扣款辦理未附簽准文件。
8.未經監辦人員簽章；未蓋驗收人員職章。
9.保固期限與契約不符。
10.缺同意廠商工期展延（停、復工）之申請及核准公文。
11.「驗收意見」未註明准予驗收。
12.「結算總價」：(1)不可扣除罰款。(2)應以中文大寫(如壹、貳….)書寫。(3)為重要欄 位，如有誤繕或修改，請重新掣製。
13.採分批驗收者，主驗人員簽章及監驗(辦)人員簽章欄位，驗收人員及監驗（辦）各由其 中1人代表簽認或由各批驗收人員及監驗（辦）人員全部簽認。
14.未依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工 程主要內容頁)填寫辦理。
15.如有殘值或標售收入未另列收入金額。
結算(估驗)明細表
1.如經變更設計，結算時應將原契約、變更後契約、結算三欄列出。
2.應由承辦業務單位逐級核章。
3.未蓋設計監造及工程營造單位大小章。
變更設計文件
1.變更設計涉及施作範圍變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
2.新增項目之議價程序不符政府採購法及其相關規定。